## Sheet1
WBS
タスク名 |  | 開始予定日 | 終了予定日 | 実績 | 11月 | [11 empty] | 12月
[5 empty] | 19(金) | 20(土） | 21(日） | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26（金） | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 1(水) | 2(木)
画面遷移書 |  | 11/19(金) | 11/21(月) | 済 | bar: 11月 19(金) to 11月 21(日）
画面設計書 |  | 11/19(金) | 11/21(月) | 済 | bar: 11月 19(金) to 11月 21(日）
DB設計書 |  | 11/19(金) | 11/21(月) | 済 | bar: 11月 19(金) to 11月 21(日）
バリデーション一覧 |  | 11/21(月) | 11/23(火) | 済 | bar: 11月 21(日） to 11月 23(火)
テストシナリオ |  | 11/21(月) | 11/23(火) | 済 | bar: 11月 21(日） to 11月 23(火)
管理者システム | 管理者ログイン | 11/23(火) | 11/24（水） | 済 | bar: 11月 23(火) to 11月 24(水)
| 管理者登録 | 11/23(火) | 11/24（水） | 済 | bar: 11月 23(火) to 11月 24(水)
| 管理者管理（検索、表示、編集、削除） | 11/23(火) | 11/24（水） | 済 | bar: 11月 23(火) to 11月 24(水)
| 商品登録 | 11/26(金) | 11/27(土) | 済 | bar: 11月 26（金） to 11月 27(土)
| 商品管理（検索、表示、編集、削除） | 11/28(日) | 11/29(月) | 済 | bar: 11月 28(日) to 11月 29(月)
| ユーザ管理（検索、表示、編集、削除） | 11/26(金) | 11/27(土) | 済 | bar: 11月 26（金） to 11月 27(土)
| メール配信 | 11/26(金) | 11/27(土) | 済 | bar: 11月 26（金） to 11月 27(土)
| RSS配信 | 11/26(金) | 11/27(土) | 12/2済 | bar: 11月 26（金） to 11月 27(土)
ショッピングサイトシステム | ユーザログイン | 11/25(木) | 11/26(金) | 済 | bar: 11月 25(木) to 11月 26（金）
| ユーザ登録 | 11/25(木) | 11/26(金) | 済 | bar: 11月 25(木) to 11月 26（金）
| ユーザ情報変更（表示、編集） | 11/25(木) | 11/26(金) | 済 | bar: 11月 25(木) to 11月 26（金）
| ユーザ情報削除申請 | 11/25(木) | 11/26(金) | 済 | bar: 11月 25(木) to 11月 26（金）
| 商品検索 | 11/28(日) | 11/29(月) | 済 | bar: 11月 28(日) to 11月 29(月)
| 商品閲覧 | 11/28(日) | 11/29(月) | 済 | bar: 11月 28(日) to 11月 29(月)
| 商品購入 | 11/29(月) | 11/30(火) | 済 | bar: 11月 29(月) to 11月 30(火)
| 購入履歴閲覧 | 11/29(月) | 11/30(火) | 12/1済 | bar: 11月 29(月) to 11月 30(火)
テスト |  | 11/30(火) | 12/1(水) | 12/4済 | bar: 11月 30(火) to 12月 1(水)