## Sheet1
WBS
タスク名 |  | 開始予定日 | 終了予定日 | 実績 | 1月
[5 empty] | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日
DB設計書 |  | 2013-12-25 | 2013-12-25
画面遷移書 |  | 2013-12-25 | 2013-12-25
画面設計書 |  | 2013-01-04 | 2013-01-07
バリデーション一覧 |  | 2013-01-04 | 2013-01-07
テストシナリオ |  | 2013-01-04 | 2013-01-07
管理者システム | 管理者ログイン | 2013-01-08 | 2013-01-10
| 管理者登録 | 2013-01-08 | 2013-01-10
| 管理者管理（検索、表示、編集、削除） | 2013-01-10 | 2013-01-11
| ユーザ管理（検索、表示、編集、削除） | 2013-01-10 | 2013-01-11
| 音楽登録 | 2013-01-14 | 2013-01-17
音楽クイズ・モンスター育成サイトシステム | ユーザログイン | 2013-01-08 | 2013-01-10
| ユーザ登録 | 2013-01-08 | 2013-01-10
| ステータス表示 | 2013-01-12 | 2013-01-13
| クイズ出題 | 2013-01-14 | 2013-01-20
| ランキング | 2013-01-20 | 2013-01-21
| 掲示板 | 2013-01-10 | 2013-01-13
| 音楽埋め込み | 2013-01-17 | 2013-01-20
テスト |  | 2013-01-21 | 2013-01-22

## Sheet2
WBS
タスク名 |  | 開始予定日 | 終了予定日 | 実績 | 1月
[5 empty] | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日
DB設計書 |  | 2013-12-25 | 2013-12-25
画面遷移書 |  | 2013-12-25 | 2013-12-25
画面設計書 |  | 2013-01-04 | 2013-01-07
バリデーション一覧 |  | 2013-01-04 | 2013-01-07
テストシナリオ |  | 2013-01-04 | 2013-01-07
管理者システム | 管理者ログイン | 2013-01-08 | 2013-01-10
| 管理者登録 | 2013-01-08 | 2013-01-10
| 管理者管理（検索、表示、編集、削除） | 2013-01-10 | 2013-01-11
| ユーザ管理（検索、表示、編集、削除） | 2013-01-10 | 2013-01-11
| 音楽登録 | 2013-01-14 | 2013-01-17
音楽クイズ・モンスター育成サイトシステム | ユーザログイン | 2013-01-08 | 2013-01-10
| ユーザ登録 | 2013-01-08 | 2013-01-10
| ステータス表示 | 2013-01-12 | 2013-01-13
| クイズ出題 | 2013-01-14 | 2013-01-20
| ランキング | 2013-01-20 | 2013-01-21
| 掲示板 | 2013-01-10 | 2013-01-13
| 音楽埋め込み | 2013-01-17 | 2013-01-20
テスト |  | 2013-01-21 | 2013-01-22