## Sheet1
WBS
タスク名 |  | 開始予定日 | 終了予定日 | 実績 | 12月 | [12 empty] | 1月
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DB設計書 |  | 12/19(木) | 12/25(水) | 済 | bar: 12月 19 to 12月 25
バリデーション一覧 |  | 12/26(木) | 12/26(木) | 済 | bar: 12月 26
テストシナリオ |  | 12/27(金) | 12/27(金) | bar: 12月 27
ユーザログイン機能 | ユーザ登録 | 12/30(月) | 01/03(金) | bar: 12月 30 to 1月 3
| ユーザログイン | 12/30(月) | 01/03(金) | bar: 12月 30 to 1月 3
| OAuth認証 | 12/30(月) | 01/03(金) | bar: 12月 30 to 1月 3
スポット登録機能 | スポット登録 | 01/06(月) | 01/09(木)
| コメント投稿 | 01/06(月) | 01/09(木)
| 画像投稿 | 01/06(月) | 01/09(木)
検索機能 | スポット検索 | 01/06(月) | 01/09(木)
| ユーザ検索 | 01/06(月) | 01/09(木)
API | 天気API | 01/10(金) | 01/13(月) | bar: 1月 10 to 1月 13
テスト |  | 01/14(火) | 01/16(木) | bar: 1月 14 to 1月 16