## Sheet1
WBS
タスク名 |  | 開始予定日 | 終了予定日 | 実績 | 12月 | [6 empty] | 1月
[5 empty] | 25（水） | 26(木) | 27（金） | 28(土) | 29(日） | 30（月） | 31（火） | １（水） | ２（木） | ３(金) | 4(土) | 5(日） | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日） | 13(月) | 14（火） | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木)
DB設計書 |  | 2013-12-24 | 2013-12-26
画面遷移書 |  | 2013-12-25 | 2013-12-26
画面設計書 |  | 2013-12-25 | 2013-12-26
テストシナリオ |  | 2013-12-27 | 2013-12-31
管理者システム | 管理者ログイン | 2013-12-27 | 2013-01-08
| 管理者登録 | 2013-12-27 | 2013-01-08
| 管理者管理 | 2013-12-27 | 2013-01-08
| ユーザ管理 | 2013-12-27 | 2013-01-08
システム(twitter) | ユーザログイン | 2013-12-27 | 2013-01-08
| ユーザ登録 | 2013-12-27 | 2013-01-08
| ユーザ情報変更（表示・編集） | 2013-12-27 | 2013-01-08
テスト |  |  | 2013-01-20